# 采购需求

本项目特定的资格要求：

采购包（广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程）：

- 参与调研的供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供截图并加盖单位公章）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。（提供承诺函，格式自拟）

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目。（提供承诺函，格式自拟）

- 参与调研的供应商必须具有建设主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质（提供证书扫描件作为证明材料）。（加盖公章）

- 参与调研的供应商必须持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》（提供证书扫描件作为证明材料）。 （加盖公章）

- 1、参与调研的供应商拟指派担任本工程项目负责人的人应为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书（提供证书扫描件作为证明材料）。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不得为同一人（提供承诺函，格式自拟）2、供应商拟派出的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）（提供证书扫描件作为证明材料）。3、技术负责人1人，具有建筑工程中级或以上职称；施工主管1人，具有建筑工程中级或以上职称。4、施工员2人：具有施工员岗位证或培训合格证；5、质检（量）员1人：具有质量员或质检员的岗位证或培训合格证；6、材料员1人：具有材料员岗位证或培训合格证；资料员1人：7、具有资料员岗位证或培训合格证；8、造价员1人：取得《中华人民共和国造价工程师执业资格证书》二级或以上，且注册执业单位为该供应商。

# 用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

- 采购要求

本项目是对广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程进行采购。

本项目采购预算为人民币768189.11元（其中包括绿色施工安全防护措施费为27204.91元，暂列金额为60084.07元不作为竞争性费用，不按此固定价报价的为无效报价）。

参与调研的供应商须对本项目整体工程及服务进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 项目名称：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程

- 项目地点：广州市白云区同德街横滘二路81号。

- 工程主要内容：详见施工图及工程量清单。

- 注：如图纸与清单不符的地方，以清单的内容为参考，最终以甲方确认的为准。

- 工期：合同签署后75个自然日完成项目实施，并通过竣工验收交付使用。

- 进度保障方案：参与调研的供应商须根据工程的工期目标及项目的特点，制定详细的施工进度计划和科学的保证措施。根据总工期要求及施工进度要求，在人员、材料、机械及资金等方面的投入满足开工、竣工以及采购文件规定的基础上制定科学可靠、完善，完全可行的施工进度计划及保障措施。

- 工程质量保障方案：供应商需要编写质量管理标准，且标准清晰、详细，有明确的质量管理制度，质量保障措施完善、可行性高；对各类可能影响项目工期的因素、前后工序搭接、问题有切实可行的应对或应急方案。

- 议价范围、办法及要求：

- 参与调研的供应商的报价，应是完成本磋商文件项目工程量清单及图纸所列全部内容，不得以任何理由予以重复，作为参与调研的供应商计算总价的依据。

- 除非采购人对磋商文件予以修改，参与调研的供应商应按采购人提供的项目清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

- 除非合同中另有规定，参与调研的供应商在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

- 参与调研的供应商按本文件充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 参与调研的供应商应根据采购人提供的项目清单等资料，按照项目清单详细列出报价表。

- 本项目需成交供应商根据行业规范要求到采购人所在地的街、镇办理开工信息录入手续。

- 项目概况

- 工程名称：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程

- 工程建设地点：广州市白云区同德街横滘二路81号。

- 工程基本情况：

- 广州医科大学附属中医医院同德院区建于2017年，占地面积7961平方米，总建筑面积为28405平方米，为地下2层地上9层的综合楼，建筑高度37.2米，设计耐火等级为一级。

本次工程主要对地下负一层局部区域进行隔断及装修，原使用功能为非机动车库，装修后使用功能为医疗辅助配套用房，装修面积为779平方米。

- 4、项目标的

| 标的名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| - 同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 | 1项 | 768189.11元 |

详细服务规范请参阅磋商文件中的用户需求书。供应商必须对本项目的全部内容进行报价，其中绿色施工安全防护措施费为27204.91元，暂列金额为60084.07元。如有缺漏或最终报价超出最高限价，将导致报价无效。

- 具体工程内容详见施工图纸及工程量清单。

- 注：如图纸与清单不符的地方，以清单的内容为参考，最终以甲方确认的为准。

5.★绿色施工安全防护措施费、暂列金额不作为竞争性费用，供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。

- 承包方式、付款方法和条件

- 承包方式

根据采购人单位提供的工程量清单、图纸、使用材料说明及资料、工程性质、工程特点，由成交人包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全，包通过相关政府部门的报建审批、验收，综合单价包干。

- 付款方法和条件

- 签订合同并实际进场后，提交请款申请文件和发票之日起，采购人在10个工作日内支付成交价（不含暂列金额）30%的工程备料款。

- 工程累计进度达80%时，成交人提交请款申请文件、发票等必要文件，采购人确认后支付合同总价的（不含暂列金额）50%。

- 工程竣工验收合格后，工程结算经采购人审核确定后，成交人递交完整的工程施工及验收资料，成交人提交请款申请文件和发票，采购人支付至工程结算核定价格的97%。

- 终审结算金额的3%作为质保金，质保金自本合同约定的保修期届满且乙方不存在违约行为的情形下，即工程验收之日起计算2 年，乙方提交进度款申请后，甲方向乙方支付终审结算金额的3％，采购人在5个工作日内办理支付手续。

- 若按照上级主管部门要求，采购人需要报送上级部门进行结算复审，同时需调整 （2.1--2.3）条款的付款进度，成交人需无条件接受。

- 进度保障方案和工期要求

- 进度保障方案

参与调研的供应商须根据工程的工期目标及项目的特点，制定详细的施工进度计划和科学的保证措施。根据总工期要求及施工进度要求，在人员、材料、机械及资金等方面的投入满足开工、竣工以及采购文件规定的基础上制定科学可靠、完善，完全可行的施工进度计划及保障措施。

- 工期要求

- 本工程完工时间为自成交人收到开工令起75个自然日内完成，施工过程不能影响采购人的正常工作。

- 成交人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延，要求工程能全部按期完成，按期完成不奖不罚。

- 因采购人原因造成工期延误的，经确认后，工期可相应顺延；若因成交人的原因造成工期延误的，每延迟一天扣罚合同价款的1‰，结算时扣罚。逾期超过30天的，采购人有权终止合同，并保留追究成交人责任的权利。

- 在工程施工期间，由于成交人原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢5天时，采购人对成交人提出书面警告，并要求成交人在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由成交人自行承担。若成交人在此期间不能将工期赶回，并被采购人认定不能按要求的工期完工，则采购人有权单方终止该项工程的施工合同，并更换施工队伍。成交人工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由成交人承担。

- 质量保修及服务响应要求

- 质量保修要求：

供应商需针对本项目要求制定具体合理、措施明确、针对性强、可行性强的售后服务方案。

- 工程保修期要求：按照国家规定以及《建设工程质量管理条例》文件第40条执行，即在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他项目的保修期限均为两年。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由成交人负责。

- 属于保修范围的项目，成交人应在接到采购人通知后派人保修。

- 发生紧急抢修事故的（如发生房屋墙体脱落、水电设施破坏、地面破坏等紧急情况，或发生水管爆漏、火灾隐患等严重影响医疗行为的情况），成交人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

- 保修期内服务响应要求：

▲在保修期限内，成交供应商收到采购人通知（电话或书面）后，日常维修24小时内（含24小时）、应急维修2小时内（含2小时）到达现场，处理故障。成交人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交人支付。

- 施工要求与施工管理

供应商需针对本项目要求制定具体合理、措施明确的施工实施方案。

- 成交人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

- 施工期间保持原有场地完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。

- 成交人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 成交人在合同期内应严格遵守采购人的有关规章制度。施工人员自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。采购人不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由承包人自行解决，其费用由承包人自理。

- 成交人必须遵守采购单位施工现场和人员管理的规定，合理安排施工时间，不能影响采购人正常工作。

- 成交人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 成交人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

- 成交人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

- 本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

- ★参与调研的供应商在调研资料中必须承诺自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题（提供承诺函，承诺函格式自拟）。

- 施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交人自行布线、布管。

- 施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。

- 施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工现场，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从场地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

- 为配合本项目进度所进行的各阶段工作，参与调研的供应商应列明需采购人配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

- 设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。参与调研的供应商必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

- 项目负责人负责整个项目全过程管理及与采购人协调沟通，承诺全程合同期内项目负责人未经采购人许可不得易人。

- 项目负责人在接到采购人书面或电话通知后的2小时内须到达施工现场提供服务，特殊情况下应做到随叫随到。

- 在施工合同签订之日起48小时内成交人应提交开工报告，办理进场开工相关手续，工期自签发开工报告之日起计算。

- 成交人一旦中标或签订了施工合同后，由于采购人原因停止建设的，成交人应无条件服从，不得以任何理由向采购人提出任何形式索赔。

- 成交人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，采购人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由成交人负责赔偿。

- 工程安全文明管理要求

成交人必须根据本项目采购需求编制采用规范正确、清晰安全、具体完善的安全及绿色文明施工措施方案。

- 成交人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 建筑垃圾必须集中堆放、当天清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交人的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交人承担由此产生的一切赔偿等后果。

- 配备满足项目要求的各类专业人员和施工人员，建立健全安全制度。建造师（或项目经理）、技术负责人应亲自管理施工全过程，施工过程中不得更换。

- 成交人在项目实施期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和项目实施安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由成交人负责。

- 成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。

- 安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

- 质量标准和要求

- 供应商需根据本项目要求制定工程质量保障方案。方案清晰、详细，有明确的质量管理制度，质量保障措施完善、可行性高；对各类可能影响项目工期的因素、前后工序搭接、问题有切实可行的应对或应急方案，确保达到质量验收合格。供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人有权要求供应商停工和返工，供应商立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

- 工程质量标准：一次验收合格。在施工中，严格执行国家、广东省、广州市或行业的工程建设标准、规范的要求、验收标准及有关规范并按图纸要求进行施工。

★3. 工程质量要求：确保达到合格工程。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和磋商文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应商须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延（提供承诺函，承诺函格式自拟）。

- 材料及设备供应要求

本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由成交人承担。供应商需针对本项目要求，制定内容详尽，配置充分的材料及设备的供应及质量保障方案。

- 严格按照施工图中的要求执行。

- 本工程承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交人承担，采购人不提供任何材料。

- 采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。

- 所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。

- 由于成交人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交人负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

- 若参与调研的供应商使用的标准在本招标技术要求的规定外，参与调研的供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如参与调研的供应商所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。

- 招标范围之内工程所用之设备，由成交人提供。

- 项目人员要求

- 成交人承诺须按报价文件提供管理人员名单委派现场管理人员。

- 项目管理团队最低配置要求如下：

| 项目团队成员 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | - 建筑工程二级（或以上）注册建造师。 - 项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 - 建筑类专业工程师（或以上）职称 |
| 技术负责人 | 1 | - 建筑类专业工程师中级或以上职称 |
| 专职安全员 | 1 | 具有安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（综合类C3），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 |
| 造价员 | 1 | 取得《中华人民共和国造价工程师执业资格证书》二级或以上，且注册执业单位为供应商。 |
| 施工员 | 2 | 具备施工员岗位证或培训合格证 |
| 质量（检）员 | 1 | 具有质量员（质检员）的岗位证或培训合格证 |
| 材料员 | 1 | 具有材料员岗位证或培训合格证 |
| 资料员 | 1 | 具有资料员岗位证或培训合格证 |

- ★项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人（提供承诺函，承诺函格式自拟）。

- 以上要求相关证书或职称均需提供证书复印件及参与调研的供应商2025年以来任意一个月为其缴纳的社保证明并加盖该供应商公章。

- 报价要求

- 工程报价应包括采购文件规定，完成本项目工程内容的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和规费、税金等。

- 人工、材料、设备价格按广州市建设工程造价管理站公布的同期《广州地区建设工程材料指导价》计入，同期《广州地区建设工程材料指导价》没有的价格按照广州市现行市场材料、设备价格计入。

- 参与调研的供应商的报价，应是按照工期要求，在报价文件所列的建设地点，完成包括采购文件、工程量清单、图纸范围内所有内容的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

- 凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入单价和合价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。参与调研的供应商未填报单价或合价的工程项目，视为完成该项目所需要费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，建设单位将不予支付。

- 措施项目费由参与调研的供应商根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，并按综合单价计价。

- 安全生产措施费管理执行《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》，计入报价总价。

- 工程项目特征未明确的均应符合本项目现场要求、用户需求书及《报价文件》的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括原有项目的拆除、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

- 材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的二次搬运费用列入措施清单项目。

- 如果磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性的。

- 结算方式

- 本合同属固定综合单价包干、工程量按实结算。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

- 成交价除采购人要求的设计变更和采购文件、合同文件允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整、采购文件提供工程量与实际发生不符以及其他政策性文件的下达而调整。

- 承包总价可以调整的情况为：

（1）设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经甲方和乙方双方确认后实施；

（2）甲方给定的以暂估价（项）形式列出的。

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

- 调整方法：

（1）设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需）、甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

（2）甲方给定的以暂估价（项）形式列出的，按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

- 设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

（3）工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》《广东省安装工程综合定额》《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给予下浮，下浮率=(1-成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价；

Ⅰ、按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

Ⅱ、按施工当期《广州市建设工程造价管理站关于发布广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》对应品牌材料设备的价格下浮10%结算；

Ⅲ、按施工当期广州市造价协会编印的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

- 工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

（4）参与调研的供应商《工程量清单报价表》的报价应在合理范围内，不应超过《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）。（供应商在调研资料中提供承诺函）

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在上款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间。

- 验收

- 质量标准：工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

- 工程技术要求：按照相关国家、省、市和行业的法律法规、技术规范进行施工和验收。

- 验收及交付要求：

验收要求：（1）图纸、文件齐全并有申请报告，采购人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。

- 本项目所用材料必须合格、环保，严格按照国家标准。所用材料由成交人负责采购运输， 必须有质保书，产品合格证、严禁使用不合格产品。对使用不合格材料造成的经济损失由成交人自行承担。

- 工程竣工验收工作由采购人、成交人及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行，按国家质量验收合格标准验收。验收完毕由采购人及成交人在验收报告上签名盖章。

项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《砌体工程施工及验收规范》（GB50203-2011）

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）

《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

- 其他要求

- 成交人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 成交供应商成交后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换报价文件中所报的项目经理，如确需更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失（包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失）。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 在工程进行中，成交人要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。

- 成交人在整个施工期间都应遵守建设单位的规章制度。

- 成交人需办理施工报建等有关手续，建设单位协助提供有关资料。

- 成交人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论报价的结果如何，建设单位、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本采购文件中所涉及的法律法规、部门规章及标准、规范等内容的版本号若与国家现行版本号不一致，以国家及地方相关的版本号为准。

- 施工图及工程量清单（另册，详见公告附件）

十六、★参与调研的供应商完全响应合同文本的条款，调研资料提交承诺函，承诺函格式自拟。

十七、★参与调研的供应商承诺，采购人有权按附件《主要材料品牌表》中所提供品牌选定材料、设备的品牌，成交供应商不得拒绝。或者按采购人的要求提供不低于品牌表中同档次的其他品牌。调研资料提交承诺函，承诺函格式自拟。

# 合同文本

# 广东省政府采购合同

合同名称：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程施工合同

合同编号：

甲方：广州医科大学附属中医医院

乙方：

合同金额（元）：********人民币大写：**********。其中，暂列金额为：60084.07元。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

- 工程概况

- 工程名称：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程

- 工程地点：广州市白云区同德街横滘二路81号。

- 承包范围：本次工程主要对地下负一层局部区域进行隔断及装修，原使用功能为非机动车库，装修后使用功能为医疗辅助配套用房，装修面积为779平方米。

- 承包方式：根据采购人单位提供的工程量清单、图纸、使用材料说明及资料、工程性质、工程特点，由成交人包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全，包通过相关政府部门的报建审批、验收，综合单价包干。（注：如图纸与清单不符的地方，以清单的内容为参考，最终以甲方确认的为准。）

- 工期：合同生效之日起     个日历天内完工。

- 工程质量：合格。

- 合同总价款（人民币小写）：

（人民币大写）：

按固定综合单价包干、工程量按实结算的形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。

- 甲方工作

- 开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

- 指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

- 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

- 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

- 乙方工作

- 参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。

- 指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

- 乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

- 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

- 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间：施工组织设计、管理人员架构表，于开工前三天报告。提交工程周、月、总进度计划及进度统计报表。

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按招标文件要求及国家、省、市、区相关规定执行，并满足本工程需要。根据工程需要，提供和维护施工使用的照明、围栏设施和警卫，并负责整个现场的安全文明施工、安全保卫。

- 需乙方办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：乙方按本合同通用条款要求执行，并承担相关费用。

- 施工场地清洁卫生的要求：满足文明施工要求。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，排水和给水管道清理干净、畅通，做到工完场清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

- 完成项目建设所需的第三方检验检测，如材料送样送检、第三方消防检测、第三方空气检测等；

- 确保项目通过政府部门的验收，如联合验收、消防验收等。

- 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 按附件签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

- 按附件签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

- 关于工期的约定

4.1乙方应于开工前三天向甲方提交总体工程进度计划（网络计划）、施工组织设计（施工方案）给监理人。

乙方提交的施工组织设计应当按监理工程师及国家、省、市关于施工承包管理的要求编制。

乙方编制的工程进度计划内容应全面翔实，且应针对承包管理范围内的各专业承包工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

- 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

- 因政府或有关部门的行为或不可抗力，导致无法动工、影响工期的，可根据具体情况顺延工期：

- 工程设计发生重大变更；

- 不可抗力；

- 质量事故；

- 安全生产事故；

- 因乙方管理不善，可能导致现场混乱；

- 乙方违规施工，经监理工程师通知改正但仍不执行。

乙方不得以与甲方有争议为由或者以争议未解决为由而单方面停工。否则，应按约定承担工期延误的违约责任。

因发生上述第（1）、（2）项原因而暂停施工的，工期可协商调整，因发生上述第（3）、（4）（5）（6）项原因而暂停施工的，工期不予顺延，乙方必须承担由此发生的费用并向甲方承担违约责任。

- 为了保证工程质量安全，凡因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方自行承担，工期不予顺延，如果造成工期延误的，乙方还应承担违约责任。

- 拒绝监理单位管理；

- 施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

- 未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

- 擅自采用未经监理单位及甲方认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

- 擅自变更设计图纸的要求；

- 转包工程；

74.3.擅自让未经总监理工程师及甲方批准的专业承包单位进场作业；

- 存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

- 未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

- 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

- 关于工程质量及验收的约定

- 本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

- 工程质量不符合设计要求、质量不合格者，监理工程师可指令乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

- 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一道工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

- 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

- 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

- 若乙方有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，甲方及监理工程师有权令其停止（或暂停）施工，由此造成的损失均由乙方负责。如在施工过程中颁发新的质量标准规范版本的，是否采用新版本规定，由监理工程师与有关各方洽商决定。

- 工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，修缮工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

- 关于工程价款支付及结算的约定

- 付款方式：

- 预付款，合同签署后，乙方应向监理工程师发出支付申请，并在监理工程师收到支付申请后的 7天内报甲方确认后向甲方发出支付证书，同时抄送乙方。甲方在监理工程师签发支付证书后的10个工作日内向乙方支付预付款，甲方按合同价格（扣除暂列金额）×30%向乙方支付项目预付备料款。

- 进度款以形象进度为准，具体为：项目进度达到80%时，甲方根据乙方提交的经监理公司审核的工程量、进度表及申请，向乙方支付合同价格（扣除暂列金额）的50%，采购人在5个工作日内办理支付手续。

- 项目经有关部门验收合格后，项目结算经相应审核单位审核完成，按项目终审结果向乙方支付至终审结算总额的97%，采购人在5个工作日内办理支付手续。

终审结算金额的3%作为质保金，质保金自本合同约定的保修期届满且乙方不存在违约行为的情形下，即工程验收之日起计算2 年，乙方提交进度款申请后，甲方向乙方支付终审结算金额的3％，采购人在5个工作日内办理支付手续。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当在收到发票后5个工作日内办理支付手续。

- 供应商凭以下有效的文件由采购人在规定时间内支付合同价款。

- 合同；

- 供应商开具的正式发票；

- 验收报告（加盖采购人公章）；

- 成交通知书。

- 乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。乙方逾期提供发票的，甲方有权相应延迟付款且不视为违约。

- 合同价款的约定与调整

- 本合同价款采用固定综合单价包干、工程量按实结算，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。

- 合同价款中包括的风险范围：

- 乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

- 乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的，尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中或实际情况中或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其他的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

- 合同价款的调整事件：

- 本合同属固定综合单价包干、工程量按实结算。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

- 风险范围以外合同价款调整范围：

- 设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经甲方和乙方双方确认后实施；

- 甲方给定的以暂估价（项）形式列出的。

- 金额在1000元以下的变更不做价款调整。

- 合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工设备、机械台班等导致单价涨跌甲方不作调整，由乙方自行承担（本合同综合单价，不由物价变化、市场价格变化、人员工资福利调整以及政策性文件的下达而调整）

- 调整方法：

- 设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需）、甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

- 甲方给定的以暂估价（项）形式列出的，按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

- 设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

- 工程量清单已有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

- 工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

- 工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》《广东省安装工程综合定额》《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给予下浮，下浮率=（1-成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

- 工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

- 工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价；

- 按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

- 按施工当期《广州市建设工程造价管理站关于发布广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》对应品牌材料设备的价格下浮10%结算；

- 按施工当期广州市造价协会编印的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

- 工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

- 工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

- 本合同总价已包含措施项目费、预算包干费，不再额外计取。

- 其他

- 乙方因拖欠外包队、分包人（自有分包人）及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协商解决。

- 绿色施工安全防护措施费。乙方应按规定计取安绿色施工安全防护措施费，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他措施项目可根据施工组织设计自行计算。

- 规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

- 技术规范要求的费用应包括在报价中。

- 乙方应在考察施工场地的基础上，结合本工程实际工程量及自身劳动力安排，充分考虑如施工人员（含管理人员）的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用，并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

- 计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

- 关于材料供应的约定

- 工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

- 材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由乙方承担。

- 材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

- 有关安全生产和防火的约定

- 乙方应建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落到实处。

- 乙方按规定数量配置安全员。

- 乙方在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料。

- 乙方在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

- 乙方按有关安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的或过期的防护器材、机具和材料。

- 在工程实施期间，施工场地一经移交给乙方，乙方即对自身施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对自身施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对自身施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的维护与管理。乙方需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

- 乙方应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

- 乙方应加强周边学校、居民住宅的环境保护，制定文明施工措施（包括防尘、防噪声、施工围蔽等），施工现场严格按照《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令62号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）实施，施工围蔽严格按照穗萝环建〔2011〕116号文《关于进一步加强我区建设工地文明施工管理的通知》《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》（V2.0）实施。如乙方未及时按要求做好围蔽等安全文明施工措施，甲方可另行委托单位实施，发生的费用在乙方工程款中予以扣减。

- 乙方应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

- 乙方应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

- 乙方在施工期间要确保工程外场地清洁及道路畅通，如需使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由乙方承担责任。

- 乙方必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由乙方自己负责，当作延误工期处理。

- 乙方应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通信设施等进行保护，如因乙方原因损坏，乙方应无条件修复，由此引起的任何安全事故由乙方负责，并承担由此产生的一切费用。若乙方不能按要求修复的，则由甲方委托其他单位修复，费用从乙方工程款中扣付。

- 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

- 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

- 乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

- 奖励和违约责任

- 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

- 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

- 本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；

- 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

- 未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

- 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

- 乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：

- 依照国家有关法律法规的规定，宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

- 办理清算；

- 办理公司的重整；

- 与其他公司进行合并；

- 经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；

- 严重违反合同重要条款约定。

- 本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

- 乙方承担违约责任的方式包括但不限于：

- 书面警告。乙方不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或甲方的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，甲方有权要求其项目经理驻场办公，直至改正为止。

- 一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方缴纳违约金5000元/次。

- 严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方缴纳违约金10000元/次，同时甲方有权暂停支付本工程进度款。

- 部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。甲方有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用。

- 解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。除有特别约定外，乙方须按合同价款的30%向甲方支付违约金。

- 赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的经济损失。

- 在本合同有效期内，乙方承担一般违约责任累计达到三次的，另行追加承担一次严重违约责任；乙方累计承担三次严重违约责任的，甲方有权单方面部分或全部解除合同。

- 工程组织管理方面的违约责任

- 乙方不服从甲方及监理单位的管理，对甲方、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，甲方视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

- 乙方不遵守甲方所制定的各项制度、规定的，由乙方按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由甲方参照第（1）项的约定处理。

经甲方或总监理工程师考核，乙方投入的现场组织管理人员不能满足本工程建设要求的，乙方必须无条件按甲方的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。而且，不能满足本工程建设要求的现场组织管理人员按缺勤处理。

- 乙方单方面擅自终止或解除本合同的，应按合同条款第10.9款第（5）、（6）项约定的标准向甲方支付违约金及赔偿损失。

- 乙方单方面擅自部分终止或者部分解除本合同的，应按合同条款第10.9款第（4）、（6）项约定的标准向甲方支付违约金及赔偿损失。

- 工期延误方面的违约责任

- 乙方违反合同约定延期开工的，每迟延开工1天，施工乙方每日按1000元向甲方支付违约金；迟延开工超过10天的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同条款第10.9款第（5）、（6）项约定的标准向甲方支付违约金及赔偿损失【或并要求乙方按合同价款的[3]%的标准向甲方支付违约金】。

- 乙方违反合同条款约定单方面停工的，每停工1天，施工乙方每日按3000元向甲方支付违约金，同时甲方有权暂停支付本工程进度款；连续停工超过10天或累计停工超过20天的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同条款第10.9款第（5）、（6）项约定的标准向甲方支付违约金及赔偿损失【或并要求乙方按合同价款的[3]%的标准向甲方支付违约金】。

- 乙方违反合同条款约定造成本工程关键节点工期延误的，延误15天以上的，乙方应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报总监理工程师和甲方批准。

- 乙方违反合同条款造成本工程不能按照合同约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，乙方每日按2万元向甲方支付违约金，且不设最高限额。甲方有权解除合同，乙方并应承担违约责任。

- 材料设备管理方面的违约责任

- 甲方（包括甲方委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查乙方的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，乙方除必须全部退货、返工，并赔偿甲方由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

- 单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由乙方承担1次一般违约责任。

- 单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由乙方承担1次一般违约责任。

- 单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由乙方承担1次严重违约责任。

- 单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

- 乙方必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于乙方事由造成的除外），乙方必须无条件在甲方限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由乙方按所需更换的符合要求的货物价款的20%向甲方支付违约金，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；同时，甲方有权将乙方的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使甲方需要另行采购符合本合同及招投标文件或公开择优竞价文件要求的货物的，由乙方按另行采购的货物总价款的120%向甲方支付违约金。

- 工程质量方面的违约责任

- 乙方必须对各工序报验核查质量控制点。乙方申请报验后，经总监理工程师或甲方检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，乙方必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一道工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，乙方承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，乙方承担1次严重违约责任；乙方采取整改措施后效果仍不明显或不合格的，甲方有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

- 工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，乙方除应向甲方支付本工程合同价款（不含工程勘察费、设计费）的10%作为违约金并无偿采取补救措施及赔偿甲方的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。

- 在本工程缺陷责任期及质量保修期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给甲方造成的损失。

- 由于乙方的原因发生工程质量事故的，乙方应全额赔偿甲方的损失并承担相关法律责任。

- 安全生产方面的违约责任

- 乙方在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评造成严重不良影响的，被通报1次，乙方必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同。

- 乙方在甲方、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，乙方必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以甲方、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

- 乙方因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，乙方必须依照下列约定承担违约责任：

- 发生特别重大事故，乙方按事故所造成损失金额的8%向甲方支付违约金，同时违约金的数额不得低于40万元；

- 发生重大事故，乙方按事故所造成损失金额的7%向甲方支付违约金，同时违约金的数额不得低于30万元；

- 发生较大事故，乙方按事故所造成损失金额的6%向甲方支付违约金，同时违约金数额不得低于20万元；

- 发生一般事故，乙方按事故所造成损失金额的5%向甲方支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

发生上述安全事故，甲方给予乙方1次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。情节较轻的，给予1次一般违约处罚。

乙方依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方还须补偿甲方的其他损失。

- 文明施工、环境保护方面的违约责任

- 甲方、总监理工程师按照合同约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，乙方须承担1次严重违约责任。

- 在行业主管部门的检查中，乙方的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同。

- 乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他医务部门或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，乙方必须承担1次严重违约责任。

- 工程转包、分包方面的违约责任

乙方转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，甲方将严格服从建设行政主管部门的处理决定，同时甲方有权解除合同，并要求乙方按合同条款第10.9款第（5）、（6）项约定的标准向甲方支付违约金及赔偿损失。因乙方转包工程或者违法分包工程给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿。

- 工人工资支付方面的违约责任

- 乙方违反合同约定，被工人投诉或上访属实的，乙方必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，乙方必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻甲方办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交甲方的工程等过激行动的，乙方必须承担一次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同。

- 由于乙方或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠工人工资致使甲方被投诉或起诉并被判令先行垫付工人工资的，乙方除承担1次严重违约责任外，还应向甲方支付甲方先行垫付的工人工资金额的110%作为补偿。

- 因乙方违约导致甲方暂停支付工程款时，乙方不得以此为理由拖欠工人工资，在甲方和乙方就暂停支付工程款问题解决之前，乙方有义务先行支付其所属工人工资。

- 乙方不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，甲方将立即终止与乙方的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，甲方将提请司法部门追究其法律责任。

- 除上述约定之外，乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担1次严重违约责任。

- 乙方违约责任的认定方式及送达程序及违约金的处理

- 认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

- 送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：

- 乙方现场管理机构工作人员签收。

- 乙方其他工作人员签收。

- 甲方邮寄送达。

- 甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；属于需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理单位前以书面形式向甲方提出异议并附有关证据，甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。在异议审核期间，乙方须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

- 保密

11.1甲乙双方在订立合同、合同履约过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

- 争议或纠纷处理

12.1因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

13.1甲乙双方的任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

- 保险

乙方对其运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备办理保险并支付保险费用。

乙方投保内容：包括但不限于本工程项目的建筑（安装）工程一切险、建筑施工行业安全生产责任保险等。

- 其他约定

- 本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、单位盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合约。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式4份，甲乙双方各持2份，由甲乙双方法定代表人或其授权代表签字、单位盖章即生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州医科大学附属中医医院

甲方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

合同履约开始日期：

合同履约截止日期：

乙方（盖章）：

开户银行：

银行账号：

乙方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

# 廉洁协议书

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

- 乙双方的共同责任

- 严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

- 严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

- 业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。

- 建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检部门举报。

- 甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

- 贯彻落实广州医科大学附属中医医院有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

- 按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

- 不准向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密；

- 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

- 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

- 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

- 不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

- 不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

- 不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

- 乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

- 不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

- 不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

- 不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品；

- 不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

- 不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

- 发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

- 相关责任

- 甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

- 乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和广州医科大学附属中医医院招投标等有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

- 乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检机构查证属实，甲方根据国家和广州医科大学附属中医医院有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

- 协议书生效及法律效力

- 本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

- 除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

广州医科大学附属中医医院医院

法定代表人：	                   法定代表人：

2026年  月  日                  2026年  月  日

第三方单位安全生产责任书

甲方：广州医科大学附属中医医院

地址：广州市天河区天坤三路95号

法定代表人：于林

乙方：

地址：

法定代表人：

为了加强医院的安全生产管理，保障医院的正常运营和患者、员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和医院的安全生产管理制度，经甲乙双方商议，就乙方在甲方内的服务活动中的安全生产责任达成如下协议：

- 责任目标

- 乙方在服务期间内，杜绝发生因自身原因导致的重伤及以上人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大公共卫生事件。轻伤及未遂事故小于等于1起。

- 乙方应确保其服务活动符合国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范以及医院的安全生产管理制度。

- 乙方应建立健全安全生产管理体系，配备足够的安全生产管理人员，制定并落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度、操作规程。

- 乙方应确保其服务工作人员和服务活动符合医院综治维稳、消防安全和安全生产管理办法及有关安全生产的各项制度规定，服从相应管理。

- 甲方的权利和义务

- 有权对乙方的安全生产工作进行监督、检查和指导，对乙方存在的安全隐患提出整改要求，并督促乙方及时整改。

- 向乙方提供与安全生产相关的信息和资料，协助乙方了解医院的安全生产环境和要求。

- 对乙方在安全生产工作中表现突出的，给予表彰和奖励；对乙方违反安全生产规定的行为，按照医院的相关制度进行处理。

- 乙方的权利和义务

- 有权要求甲方提供必要的安全生产工作条件和支持。

- 严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范以及医院的安全生产管理制度，接受甲方的监督、检查和指导。

- 制定并实施本单位的安全生产工作计划和措施，定期组织安全生产培训和演练，提高员工的安全意识和应急处置能力。

- 对本单位的安全生产工作进行全面自查，及时发现并消除安全隐患。对甲方提出的整改要求，应按时完成整改，并将整改情况书面报告甲方。

- 负责本单位员工的劳动保护，为员工提供符合国家标准的劳动防护用品，并督促员工正确使用。

- 发生安全生产事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施组织救援，防止事故扩大，并及时报告甲方。同时，应按照“四不放过”原则，对事故进行调查处理，分析原因，总结教训，落实整改措施。

- 违约责任

- 若乙方未履行本责任书规定的安全生产责任，导致发生安全生产事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

- 若乙方违反本责任书的约定，甲方有权终止与乙方的合作合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- 发生一般安全事故，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的5%作为违约金。

- 发生较大安全事故，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的10%作为违约金。

- 发生重大及以上安全事故，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的20%作为违约金，同时甲方有权永久终止合作合同。

- 就乙方提供的服务内容，若甲方、政府部门等组织安全检查中发现任何一起违规、违法现象，乙方需承担甲方由此遭受的相应损失，且乙方需向甲方支付合同标的的5%作为违约金。

- 发生轻伤或恶性未遂事故，不按规定处理的或隐瞒不报、事后补报的，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的5%作为违约金。

- 经甲方核查并提出整改意见后，乙方仍未按要求整改的，乙方应向甲方支付合同标的的5%作为违约金，同时甲方有权永久终止合作合同。

- 附则

- 本责任书自双方签字（盖章）之日起生效，有效期自乙方与本院签订施工、服务合同之日起至乙方履行完毕相关合同、协议约定的所有责任和义务止。

- 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：______年____月____日

# 附件1

项目负责人驻场承诺书

致：广州医科大学附属中医医院

本人        ，居民身份证号：               （项目负责人建造师证书注册编号：                      ）受                委派，拟在广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程担任项目负责人一职。为加强本项目管理，保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺；

1．本人作为我公司选派的本项目的项目负责人，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。

2．本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务，如有则由采购人按相关法律法规处理，严重影响本工程的，采购人有权提出更换项目负责人。

3．除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良记录进一步上报有关部门处理。

供应商（盖章）：

项目负责人（签名）：

# 附件2

专职安全管理人员驻场承诺书

致：广州医科大学附属中医医院

本人        ，居民身份证号：                        （安全生产考核合格证编号：                      ）受               委派，拟在广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程担任项目专职安全管理人员一职。为加强本项目安全生产管理，保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺；

1．本人作为我公司选派的本项目的专职安全管理人员，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场安全生产管理工作。

2．本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的专职安全管理人员，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3．除非征得采购人的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良记录进一步上报有关部门处理。

供应商（盖章）：

专职安全管理人员（签名）：