附件1

《广东省人民医院院志（1946-2026）》

项目需求书

一、项目名称：《广东省人民医院院志（1946—2026）》

二、项目概况：

配合我院80周年院庆活动，按照现有《广东省人民医院院志（1946—2006）》，续编院志到2026年，完成史料挖掘、梳理解读、内容写作、润色校对、设计排版、印刷出版，工期6个月内（日历日），按甲方要求提供驻场服务。

三、项目交付成果：

供应商分阶段完成以下内容，最终交付成品图书：

1.史料挖掘、梳理解读：将本院1946—2026年史料进行挖掘、整理和解读；

2.内容写作：根据整合史料撰稿形成约35万字书稿（仅单稿字数，非所有稿件字数总数）；

3.装帧设计：整书设计（不同方案封面、样稿、样书）；

4.印刷出品：形成16开本约400页《广东省人民医院院志（1946—2026）》及电子文档PDF交付，所有交付物须经采购方验收确认。

四、采购清单：

|  | 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 史料挖掘 | 挖掘本院档案室已有资料，前往省、市档案馆收集更多史料 | 提供能分辨手稿字形、判断史料价值的历史团队、转录摘抄纸质材料文字，必要时外勤查档，按甲方要求提供驻场服务 |
| 2 | 梳理解读 | 整理文字、图片史料进行研读串联，整合历史脉络 | 具备文字提炼整合能力，对史料进行时间排序和关联分析 |
| 3 | 内容写作 | 根据史料梳理成果进行内容写作 | 形成35万字稿件 |
| 4 | 润色校对 | 精炼润色成稿内容、史实核查、三审三校 | 配合修改意见进行文稿修改润色，对比史料进行史实核查，提供三审三校 |
| 5 | 设计排版 | 根据需求完成书籍的整体设计（含封面与内页） | 封面设计要充分融合医院文化元素，内页排版要求图文混排，须包含图片处理服务 |
| 6 | 印刷出版 | 采用特种纸或同类优质纸张进行彩色图书印刷，出版图书带书号 | 大小16开本，5号字体，约400页。最终印刷数量1000本，出版发行带图书书号，带版权页 |

五、详细需求

（一）工期：

签订合同进场后的6个月内（日历日）。

（二）供应商要求：

1、供应商单位需提供企业概况、企业规模、成立资金、经营范围、诚信资质（含信用等级）、股东组成、历史团队资质和医院院志写作案例。

2、项目经验：近10年承接并完成3项及以上志书全案服务案例（样书，如有出版证明也一并提供）；

3、项目团队核心成员配置：配备驻场时间保证的历史研究团队，有相关专业资质与解读史料、挖掘口述史相关经验证明。

（三）验收要求

1、内容质量验收：内容成稿与旧版院志的体例、文风一致，史料扎实，数据可靠，无违法、违规、违背公序良俗内容；

2、编校质量验收：差错率 ≤ 1/10000（万分之一）；

3、设计质量验收：版式规范，版心、边距、出血位符合印刷要求；封面、书脊、封底、勒口文字、图案、色彩与定稿一致；

4、印刷质量验收：封面、内页印刷图文清晰，无重影、断线、糊版、漏印、错印；图书装订牢固，翻阅平整；数量准确，包装完好。

5、出版验收：图书发行1000册，有书号、有版权页。